АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СПАССК-ДАЛЬНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 29 января 2026 г.                                 г. Спасск-Дальний                                                 № 183-па

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования муниципального округа

Спасск-Дальний на 2026–2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края, постановлением администрации муниципального округа Спасск-Дальний от 30 декабря 2025 г. 
№ 213-па «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Спасск-Дальний», администрация муниципального округа Спасск-Дальний

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний 
от 28 декабря 2024 года № 3820-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2025-2027 годы;

постановление Администрации муниципального округа Спасск-Дальний 
от 30 декабря 2025 года № 274-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» 
на 2025-2027 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 28 декабря 2024 года № 3820-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2025-2027 годы»;

постановление администрации Спасского муниципального района 
от 05 декабря 2025 года № 1847-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Спасского муниципального района на 2025-2029 г.г.», утвержденную постановлением Администрации Спасского муниципального района от 27.09.2024 года № 1285-па»;

постановление администрации Спасского муниципального района 
от 05 декабря 2025 года № 1845-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Спасского муниципального района на 2023-2027 г.г.», утвержденную постановлением Администрации Спасского муниципального района № 2013-па 
от 12.09.2022 г.».

3. Управлению муниципальной службы и кадров администрации муниципального округа Спасск-Дальний (Ткаченко) разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт правовой информации городского округа Спасск-Дальний».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального округа Спасск-Дальний   Бондаренко Е.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2026 года и распространяет свое действие к правоотношениям, возникшим с 01 января          2026 года.

Глава муниципального округа Спасск-Дальний                                 О.А. Митрофанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального округа Спасск-Дальний

от 29 января 2026 г. № 183-па

Муниципальная программа

«Развитие образования муниципального округа Спасск-Дальний

на 2026-2030 годы»

I. Стратегические приоритеты реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального округа Спасск-Дальний

на 2026-2030 годы»

  - Оценка текущего состояния сферы образования муниципального округа Спасск-Дальний

В границах муниципального округа Спасск-Дальний по состоянию 
на 2024-2025 учебный год по совокупности городской и сельской территорий функционировали 24 муниципальные общеобразовательные организации, из них 
17 с дошкольными отделениями (группами), и 4 самостоятельные муниципальные дошкольные образовательные организации. А также в подведомстве управления образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний находятся 
3 муниципальные организации дополнительного образования и 1 муниципальный загородный оздоровительный лагерь.

    - Дошкольное образование

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет 
и для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) в муниципальных образовательных организациях муниципального округа Спасск-Дальний, расположенных и в городской, и в сельской местности, составляет 100%. Статистические данные показывают, что при планируемом увеличении объемов жилищного строительства в отдельных микрорайонах города, положительной динамике демографических показателей в целом по муниципальному округу уровень доступности дошкольного образования сохранится.

Проблемой остается необходимость проведения капитальных ремонтов, так как износ зданий детских садов составляет более 50%, особенно остро стоит проблема износа оконных блоков в 25% зданий. Вместе с тем, необходимо обеспечить модернизацию образовательной среды для качественного осуществления образовательной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе на прилегающих территориях, находящихся в собственности на праве оперативного управления.  Необходимо поддержание в надлежащем состоянии системы антитеррористической защищенности объектов дошкольного образования, выполнение в них санитарных норм и правил, в том числе в части ремонта дорожек и установки новых теневых навесов на прилегающих территориях.

    - Общее образование

На начало 2024-2025 учебного года по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования по совокупности городской и сельской местности обучались 7065 человек. Во вторую смену обучались 138 человек (2 % от общего числа обучающихся), обучение в третью смену отсутствует. 
Для устранения второй смены осуществляется оптимизация использования имеющихся помещений, создание новых пространств в рамках подготовки к новому учебному году.

Для обеспечения здоровьесбережения учащихся важным направлением деятельности является выполнение муниципальных полномочий по организации питания школьников. В 2024-2025 учебном году бесплатное горячее питание получали 1 866 учащихся 1-4 классов, 893 учащихся 5-11 классов, установленных региональным законодательством и муниципальными нормативно-правовыми актами льготных категорий.

Как и в сфере дошкольного образования, в зданиях школ необходимы ресурсы для проведения капитальных ремонтов, особенно остро стоит проблема износа оконных блоков в 73% зданий и кровель – в 18% зданий.  В 45% зданий требуется замена автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре в связи с превышением сроков эксплуатации данного оборудования, а также в 20% зданий требуется проведение иных противопожарных мероприятий, требующих значительных финансовых затрат. Необходимо поддержание в надлежащем состоянии системы антитеррористической защищенности. Важной составляющей является выполнение санитарных норм 
и правил, в том числе в части ремонтов туалетных комнат, столовых (пищеблоков), спортивных залов.

В части обеспечения качества общего образования наблюдается положительная тенденция. По итогам ЕГЭ 2024 года из 34 муниципальных образований Приморского края муниципальный округ Спасск-Дальний занял четырнадцатую рейтинговую позицию по среднему баллу по всем предметам (среднее значение составило 
55,82 баллов) по совокупности результатов городских и сельских школ. Однако среднее значение по школам в городской местности составило 60,10 баллов, 
а по школам в сельской местности – 51,53 баллов. На образовательные результаты влияет качество образовательной инфраструктуры, что подтверждается следующим фактором: по данным Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (Сервис аналитики платформы «Цифровая образовательная среда»), 
в 2024 году сильной стороной городского округа Спасск-Дальний являлось региональное лидерство в блоке показателей «Создание условий для достижения результатов»  91,6 баллов, в то время как это было слабой стороной Спасского муниципального района – 64,8 баллов. В связи с этим требуется выравнивание образовательных условий в общей инфраструктуре системы образования муниципального округа Спасск-Дальний, что должно обеспечивать положительную динамику достижения высокого уровня подготовки учащихся по результатам Всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации. 
В 2024 году достижение высокого уровня подготовки составило 3,5%.

В 2024 году в муниципальных учреждениях общего образования в пределах муниципального округа Спасск-Дальний трудились 646 педагогических работников, из которых 353 педагога выполняли функции классных руководителей. 
На регулярной основе реализуются переданные полномочия в отношении педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя  выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, а также осуществляется оплата труда советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Это, в первую очередь, влияет на качество реализации рабочих программ воспитания, в том числе на профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних, что является важным направлением воспитательной работы в современных условиях.

Таким образом, ключевыми вопросами в сфере общего образования являются повышение качества общего образования, в том числе воспитания; создание безопасной и комфортной образовательной среды.

    - Дополнительное образование

В 2024 году охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет, проживающих в территориальных границах муниципального округа Спасск-Дальний, составил 100%. В 2024-2025 учебном году дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализовывались как в муниципальных общеобразовательных организациях, так и в муниципальных организациях дополнительного образования. Программы реализовывались по всем направлениям дополнительного образования (естественно-научной, социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной). Для качественной реализации государственной образовательной политики приоритетным направлением развития дополнительного образования является создание современной среды для детского научно-технического творчества.

В 2024 году в период каникулярного времени организованным отдыхом 
и оздоровлением охвачено 5986 детей. Как важный фактор обеспечения в свободное от учебы время безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде, развития школьников с учетом их особенностей и интересов, воспитания обучающихся на основе духовно-нравственных, исторических и национально-культурных ценностей, система детского отдыха на территории муниципального округа Спасск-Дальний требует поддержания и модернизации.

  - Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р «Единый план 
по достижении национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года и на плановый период до 2030 года», постановления Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года», Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период 2024-2030 г.г., утвержденной постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 21 декабря 2023 года № 2504-па.

Программа направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

комфортная и безопасная среда для жизни.

А также Программа ориентирована на реализацию стратегических национальных приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации  сбережение народа Российской Федерации и развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

На решение задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов, направлены цели муниципальной политики в сфере образования 
до 2030 года:

обеспечение равных возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования;

модернизация системы общего образования муниципального округа Спасск-Дальний посредством формирования современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Повышение доступности, эффективности и качества образования 
в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации муниципальной политики, общая рамка системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития муниципального округа Спасск-Дальний.

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения 
в сфере образования и сфере муниципального управления муниципального округа Спасск-Дальний

Для достижения цели «Обеспечение равных возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» решается задача обеспечения общедоступного и качественного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми для 100% детей от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на территории муниципального округа Спасск-Дальний.

Цель «Модернизация системы общего образования муниципального округа Спасск-Дальний посредством формирования современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования» будет достигнута посредством решения комплекса следующих задач:

обеспечение учащимся возможности получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, в том числе за счет модернизации образовательной среды и посредством поэтапного перехода на обучение 100% учащихся в одну смену;

реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности в 100% муниципальных образовательных организациях муниципального округа Спасск-Дальний;

укрепление здоровья школьников и поддержка семей с детьми, включающие продолжение работы по организации в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального округа Спасск-Дальний качественного бесплатного горячего питания для 100% учащихся 1-4 классов и учащихся 5-11 классов, установленных на региональном и муниципальном уровне льготных категорий.

Цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» достигается за счет реализации комплекса мер, направленных, в первую очередь, на обеспечение 100% доступности дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального округа Спасск-Дальний, в рамках которого в том числе осуществляются профориентационные мероприятия.

Расширение потенциала системы дополнительного образования позволит решить задачу создания системы для профессионального самоопределения обучающихся с учетом их интересов, способностей, а также приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Продолжится внедрение системы получения дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования, в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа.

Для достижения цели «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» будут решены следующие задачи:

реализация 100% муниципальными образовательными организациями муниципального округа Спасск-Дальний рабочих программ воспитания, соответствующих современным требованиям;

организация отдыха, оздоровления и занятости 100% детей школьного возраста, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, через предоставление им различных форм каникулярного отдыха в лагерях с дневным пребыванием, профильных и загородных лагерях, находящихся на территории муниципального округа Спасск-Дальний.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Программой поставлены следующие задачи для достижения:

национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»  обеспечение возможности для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет получать дошкольное образование; предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в части организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях; воспитание у школьников культуры питания, поддержания собственного здоровья, физического и умственного развития;

национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» - создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования; создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, в том числе в системе дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет; обеспечение функционирования системы воспитания граждан Российской Федерации в каждой образовательной организации муниципального округа Спасск-Дальний;

национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» - обновление материально-технической базы в образовательных организациях муниципального округа Спасск-Дальний; обеспечение детям возможности получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие образования муниципального

округа Спасск-Дальний

на 20262030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы муниципального округа Спасск-Дальний | Бондаренко Елена Геннадьевна, заместитель главы администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Образовательные организации МО Спасск-Дальний, МКУ ЦФХ и МО МОУ МО Спасск-Дальний |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение равных возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми 2. Модернизация системы общего образования муниципального округа Спасск-Дальний посредством формирования современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 4. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| Подпрограммы | 1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |
|  | 2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |
|  | 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |
|  | 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере образования в муниципальном округе Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |
|  | 5. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |
|  | 6. Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |
|  | 7. Подпрограмма «Антитеррор» на 2026-2030 годы |
|  | 8. Подпрограмма «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в муниципальном округе Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |
|  | 9. Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализацией муниципальной программы» на 2026-2030 годы |
| Объемы средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, в случае участия мероприятий государственной программы Приморского края в реализации аналогичных мероприятий муниципальной программы, средств местного бюджета, иных внебюджетных источников | общий объем финансирования муниципальной программы, привлекаемый на реализацию целей муниципальной программы, составляет 13 051 313 550,28 руб., из них: средств федерального бюджета 904 604 942,93 руб.: 2026 год – 210 712 371,57 руб. 2027 год – 183 085 591,65 руб. 2028 год – 141 153 516,57 руб. 2029 год – 206 163 536,57 руб. 2030 год – 163 489 926,57 руб. средств бюджета Приморского края 7 195 643 375,81 руб.: 2026 год – 1 327 452 391,39 руб. 2027 год – 1 392 037 655,61 руб. 2028 год – 1 463 119 238,81 руб. 2029 год – 1 515 719 810,00 руб. 2030 год – 1 497 314 280,00 руб. средств местного бюджета 4 951 065 231,54 руб.: 2026 год – 883 412 525,65 руб. 2027 год – 841 300 587,29 руб. 2028 год – 867 689 850,65 руб. 2029 год – 1 187 035 873,81 руб. 2030 год – 1 171 626 394,14 руб. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | - Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи / повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности / обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся; создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Комфортная и безопасная среда для жизни / завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. 2. Сбережение народа Российской Федерации и развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти / повышение уровня образования населения, воспитание гармонично развитого и социально ответственного гражданина |
| Информация о социальных, финансовых, стимулирующих налоговых льготах | Налоговые льготы не предусмотрены. |

2. Показатели муниципальной программы «Развитие образования

муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовое значение | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Цель 1. Обеспечение равных возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет |  | процент |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Паспорт государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | процент |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Паспорт государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  | процент |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Паспорт государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 16 лет, получающих дошкольную образовательную услугу или услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 16 лет |  | процент |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | Указ № 607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |  |
| 5 | Доля детей в возрасте 16 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 16 лет |  | процент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ № 607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |  |
| 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | процент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ № 607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |  |
| 7 | Доступность дошкольных образовательных организаций для инвалидов (детей-инвалидов) |  | процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Приморского края от 27 февраля 2020 года № 152-пп «Об иных дотациях местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  |
| Цель 2. Модернизация системы общего образования муниципального округа Спасск-Дальний посредством формирования современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Доля детей школьного возраста, получающих общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального округа Спасск-Дальний, от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории муниципального округа Спасск-Дальний |  | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период 2024-2030 г.г. | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  |  |  |
| 9 |  | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, % |  | процент | 88,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 | Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. |  |
| 10 |  | Достижение высокого уровня подготовки |  | процент | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | Паспорт государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  |  |  |
| 11 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ № 607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов"» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  |  |  |
| 12 |  | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций |  | процент | 43,8 | 31,25 | 18,75 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Методология и показатели оценки качества общего образования в Российской Федерации, утвержденная Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором 22.12.2023 | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. |  |
| 13 |  | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий общеобразовательных организаций |  | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Методология и показатели оценки качества общего образования в Российской Федерации, утвержденная Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором 22.12.2023 | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. |  |
| 14 |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ № 607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов"» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. |  |
| 15 |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных бесплатным горячим питанием, в общем числе учащихся общеобразовательных организаций |  | процент | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | Ст. 9, 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  |  |  |
| Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года; паспорт государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |  |
| 17 |  | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации |  | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Паспорт государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |  |
| Цель 4. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Доля образовательных организаций, реализующих рабочие программы воспитания, соответствующие современным требованиям, от общего количества образовательных организаций |  | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Ст. 12.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |
| 19 |  | Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное время |  | процент | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 | Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период 2024-2030 г.г. | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |
| 20 |  | Доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных организованными формами отдыха, в общей численности несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |  | процент | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | Методология и показатели оценки качества общего образования в Российской Федерации, утвержденная Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором 22.12.2023 | управление образования администрации муниципального округа Спасск-Дальний Приморского края |  | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |

3. Структура муниципальной программы «Развитие образования муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |  |  |  |
| 1.1. | Реализация муниципального задания | Исполнение переданных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание условий для реализации общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях | Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |  |  |  |
| 2.1. | Реализация муниципального задания | Исполнение переданных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, создание условий для реализации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях образования муниципальных дошкольных образовательных организациях | Доля детей школьного возраста, получающих общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального округа Спасск-Дальний, от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории муниципального округа Спасск-Дальний; Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных бесплатным горячим питанием, в общем числе учащихся общеобразовательных организаций |  |
| 2.2. | Иные цели, не связанные с реализацией муниципального задания | 100% классных руководителей в муниципальных образовательных учреждениях получили денежные вознаграждения; 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получают бесплатное горячее питание; обеспечены выплаты по оплате труда советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; доля образовательных организаций, реализующих рабочие программы воспитания, соответствующие современным требованиям, от общего количества образовательных организаций; Доля учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных бесплатным горячим питанием, в общем числе учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального округа Спасск-Дальний» |  |  |  |
| 3.1. | Субсидии на реализацию муниципального задания | предоставление дополнительного образования детям и организация мероприятий муниципальными учреждениями | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |
| 3.2. | Финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа | предоставление дополнительного образования детям | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |
| 4. | Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере образования в муниципальном округе Спасск-Дальний» |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на текущее содержание образовательных организаций | Обеспечение методического, бухгалтерского, финансового и хозяйственного сопровождения деятельности образовательных организаций муниципального округа Спасск-Дальний | Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях |  |
| 5. | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций муниципального округа Спасск-Дальний на 2026-2030 годы» |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт зданий в рамках программы «Развитие образования ПК», МШСО, МДО | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 5.2. | Капитальный ремонт оконных блоков, пищеблоков и столовой, кровель, санузлов | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 5.3. | Осуществление надзора за качеством выполнения ремонтных работ | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 5.4. | Проект «Молодежный бюджет» | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 5.5. | Разработка, экспертиза ПСД | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 5.6. | Изготовление технических паспортов зданий | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 5.7. | Ремонт дорожек, установка новых навесов | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 5.8 | Установка автономных электрогенераторов в пунктах проведения ЕГЭ | Доля зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в ремонте (испытывают потребность в капитальном ремонте), в общем числе зданий общеобразовательных организаций | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |  |
| 6. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального округа Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |  |  |  |
| 6.1 | Техническое обслуживание АПС, ФЭС | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.2. | Замена первичных средств пожаротушения | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.3. | Обучение руководителей по пожарной безопасности | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.4. | Приобретение и установка устройств для самозакрывания дверей | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.5. | Разделение частей здания разных классов функциональной пожарной опасности (противопожарные двери), оборудование чердачных выходов противопожарными люками, категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций, контроль качества обработки | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.7. | Устройство эвакуационного освещения, проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных лестниц | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.8. | Замена клапанов пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, замена электропроводки на чердаке | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 6.9. | Модернизация АПС в связи с окончанием срока службы, включая разработку ПСД | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 7. | Подпрограмма «Антитеррор» на 2026-2030 годы |  |  |  |
| 7.1. | Услуги экстренного вызова наряда полиции отдела вневедомственной охраны, услуги охраны объектов отделом вневедомственной охраны, мониторинг школьных автобусов, реагирование на тревожные сообщения, техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 7.2. | Обеспечение охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 7.3. | Устройство (реконструкция) ограждений | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 7.4. | Установка охранной сигнализации, трёхуровневая система безопасности | Доля зданий общеобразовательных организаций, полностью обеспеченных системами безопасности (системы видеонаблюдения, ограждения территории, охранные системы, пожарные системы), в общем числе зданий образовательных организаций |  | доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет; достижение высокого уровня подготовки; уровень образования; |
| 8. | Подпрограмма «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2026-2030 годы |  |  |  |
| 8.1. | Трудоустройство несовершеннолетних на условиях временной занятости |  |  | Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное время; доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных организованными формами отдыха, в общей численности несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |
| 8.2. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей в профильных лагерях |  |  | Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное время; доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных организованными формами отдыха, в общей численности несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |
| 9. | Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализаций муниципальной программы» |  |  |  |
| 9.1. | Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках образовательной программы |  | Определение стратегических задач и методов достижения целей в процессе реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования

муниципального округа Спасск-Дальний на 2026 – 2030 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Первый 2026 год планового периода | Второй 2027 год планового периода | Третий 2028 год планового периода | Четвертый 2029 год планового периода | Пятый 2030 год планового периода |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального округа Спасск-Дальний" на 2026-2030 годы | ВСЕГО |  |  |  |  | 2 421 577 288,61 | 2 416 423 834,55 | 2 471 962 606,03 | 2 908 919 220,38 | 2 832 430 600,71 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 210 712 371,57 | 183 085 591,65 | 141 153 516,57 | 206 163 536,57 | 163 489 926,57 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 1 327 452 391,39 | 1 392 037 655,61 | 1 463 119 238,81 | 1 515 719 810,00 | 1 497 314 280,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 883 412 525,65 | 841 300 587,29 | 867 689 850,65 | 1 187 035 873,81 | 1 171 626 394,14 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования муниципального округа Спасск - Дальний" на 2026 -2030 годы | ИТОГО | 000 | 0701 | 0210100000 |  | 121 369 772,21 | 123 624 643,49 | 129 763 715,10 | 154 464 550,00 | 160 643 140,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 50 077 652,21 | 46 634 657,49 | 48 163 375,10 | 69 600 200,00 | 72 384 210,00 |
|  |  | региональный бюджет |  |  |  |  | 71 292 120,00 | 76 989 986,00 | 81 600 340,00 | 84 864 350,00 | 88 258 930,00 |
| 1.1. | Субсидии на реализацию муниципального задания |  | 984 | 0701 | 0210100000 | 000 | 104 671 990,21 | 105 258 655,49 | 110 665 921,10 | 134 602 850,00 | 139 986 970,00 |
| 1.1.1. | Расходы на текущее содержание образовательных организаций | местный бюджет | 984 | 0701 | 0210120100 | 611 | 50 077 652,21 | 46 634 657,49 | 48 163 375,10 | 69 600 200,00 | 72 384 210,00 |
| 1.1.2. | Переданные полномочия по реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях | региональный бюджет | 984 | 0701 | 0210193070 | 611 | 54 594 338,00 | 58 623 998,00 | 62 502 546,00 | 65 002 650,00 | 67 602 760,00 |
| 2 | Социальные выплаты населению | региональный бюджет | 985 | 1004 | 0210193090 | 321 /244 | 16 697 782,00 | 18 365 988,00 | 19 097 794,00 | 19 861 700,00 | 20 656 170,00 |
| 2.1. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | региональный бюджет | 985 | 1004 | 0210193090 | 321 /244 | 16 697 782,00 | 18 365 988,00 | 19 097 794,00 | 19 861 700,00 | 20 656 170,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования муниципального округа Спасск-Дальний на 2026 - 2030 годы | ИТОГО |  |  |  |  | 1 955 539 340,17 | 2 005 035 920,60 | 2 102 006 983,43 | 2 300 539 036,57 | 2 300 539 036,57 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 141 684 470,34 | 143 122 705,05 | 141 153 516,57 | 141 153 516,57 | 141 153 516,57 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 1 191 951 614,00 | 1 276 585 720,00 | 1 358 187 517,00 | 1 358 187 520,00 | 1 358 187 520,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 621 903 255,83 | 585 327 495,55 | 602 665 949,86 | 801 198 000,00 | 801 198 000,00 |
| 2.1. | Субсидии на реализацию муниципального задания |  |  |  |  |  | 1 809 798 219,83 | 1 861 913 215,55 | 1 960 853 466,86 | 2 151 447 120,00 | 2 151 447 120,00 |
| 2.1.1. | Расходы на текущее содержание образовательных организаций | местный бюджет | 984 | 0702 | 0220120100 | 611 | 617 846 605,83 | 585 327 495,55 | 602 665 949,86 | 793 259 600,00 | 793 259 600,00 |
| 2.1.2. | Переданные полномочия по реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | региональный бюджет | 984 | 0701 | 0220193060 | 611 | 1 164 063 794,00 | 1 248 697 900,00 | 1 330 299 697,00 | 1 330 299 700,00 | 1 330 299 700,00 |
| 2.1.3. | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | региональный бюджет | 984 | 0702 | 0220293150 | 611 | 27 887 820,00 | 27 887 820,00 | 27 887 820,00 | 27 887 820,00 | 27 887 820,00 |
| 2.2. | Субсидии на иные цели, не связанные с реализацией муниципального задания |  |  |  |  |  | 145 741 120,34 | 143 122 705,05 | 141 153 516,57 | 149 091 916,57 | 149 091 916,57 |
| 2.2.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование и обучающимся, относящимся к льготным категориям в муниципальных образовательных организациях | местный бюджет | 984 | 0702 | 0220220200 | 612 | 4 056 650,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938 400,00 | 7 938 400,00 |
| 2.2.2. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО ПК на ежемесячное денежное вознаграждение на классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 984 | 0702 | 029Ю653030 | 612 | 85 012 200,00 | 87 048 000,00 | 87 048 000,00 | 87 048 000,00 | 87 048 000,00 |
| 2.2.3. | Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | федеральный бюджет | 984 | 0702 | 029Ю651790 | 612 | 4 099 169,34 | 4 869 449,55 | 4 929 806,07 | 4 929 806,07 | 4 929 806,07 |
| 2.2.4. | Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 984 | 0702 | 029Ю650500 | 612 | 1 288 980,00 | 1 288 980,00 | 1 288 980,00 | 1 288 980,00 | 1 288 980,00 |
| 2.2.5. | Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных гос. полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ПК, софинансируемые за счет средств федерального бюджета | федеральный бюджет | 984 | 0702 | 0220R3040 | 612 | 51 284 121,00 | 49 916 275,50 | 47 886 730,50 | 47 886 730,50 | 47 886 730,50 |
| 3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования муниципального округа Спасск-Дальний" на 2026-2030 годы | местный бюджет |  |  |  |  | 69 645 242,11 | 71 303 363,08 | 73 910 430,54 | 87 764 350,00 | 91 274 930,00 |
| 3.1. | Субсидии на реализацию муниципального задания | местный бюджет | 984 | 0703 | 023014000 | 611 | 62 171 332,85 | 63 603 638,99 | 65 902 717,49 | 78 429 830,00 | 81 567 030,00 |
| 3.2. | Финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа | местный бюджет | 985 | 0703 | 0230120300 | 614 | 7 473 909,26 | 7 699 724,09 | 8 007 713,05 | 9 334 520,00 | 9 707 900,00 |
| 4. | Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в муниципальном округе Спасск-Дальний" на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  | 87 911 768,95 | 89 824 185,40 | 93 342 382,24 | 108 923 710,00 | 113 279 980,00 |
| 4.1. | Расходы на текущее содержание организаций | местный бюджет | 984 | 0709 | 0240110060 | 000 | 87 911 768,95 | 89 824 185,40 | 93 342 382,24 | 108 923 710,00 | 113 279 980,00 |
| 5. | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций муниципального округа Спасск-Дальний" на 2026-2030 годы | ИТОГО |  |  |  |  | 109 997 915,79 | 40 866 552,60 | 907 871,00 | 185 971 980,00 | 103 259 500,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 69 027 901,23 | 39 962 886,60 | 0,00 | 65 010 020,00 | 22 336 410,00 |
|  |  | Региональный бюджет |  |  |  |  | 24 526 292,00 | 0,00 | 0,00 | 52 467 940,00 | 30 667 830,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 16 443 722,56 | 903 666,00 | 907 871,00 | 68 494 020,00 | 50 255 260,00 |
| 5.1. | Капитальный ремонт зданий в рамках программы "Развитие образования ПК" (софинансирование 30%) | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 10 511 268,00 | 0,00 | 0,00 | 22 040 960,00 | 13 143 280,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 24 526 292,00 | 0,00 | 0,00 | 50 927 940,00 | 30 667 830,00 |
| 5.1.2. | МБДОУ ЦРР-дет.сад №1 "Ромашка" Капитальный ремонт оконных блоков | местный бюджет | 984 | 0701 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 660 000,00 |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0701 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 1 540 000,00 |  |
| 5.1.3. | ЦО "Содружество", ул. Герцена, 2- фасад и окна | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 5 275 707,00 |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 12 309 983,00 |  |  |  |  |
| 5.1.4. | ЦО Интеллект, ул. Ленинская, 47- капитальный ремонт спортзала- поручение Губернатора | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 5 235 561,00 |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 | 12 216 309,00 |  |  |  |  |
| 5.1.5. | СОШ №1, ул. Советская, 64а - кровля и окна | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 9 288 850,00 |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 21 167 990,00 |  |
| 5.1.7. | МБОУ СОШ № 8 с. Спасское (капитальный ремонт оконных блоков) | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 9 699 980,00 |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 22 633 300,00 |  |
| 5.1.8. | МБОУ СОШ № 8 с. Спасское (капитальный ремонт санузлов) | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 2 511 400,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 5 859 940,00 |
| 5.1.9. | МБОУ СОШ № 8 с. Спасское (капитальный ремонт системы отопления) | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 2 315 970,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 5 403 920,00 |
| 5.1.10. | МБОУ «СОШ № 8» с.Спасское Дубовской филиал(капитальный ремонт санузлов) | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 2 152 130,00 |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 5 026 650,00 |  |
| 5.1.11. | МБОУ «СОШ № 4» с.Прохоры капитальный ремонт оконных блоков | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 2 400 000,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 5 600 000,00 |
| 5.1.12. | МБОУ «СОШ № 4» с.Прохоры Краснокутский филиал капитальный ремонт оконных блоков | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 2 615 910,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 6 103 970,00 |
| 5.1.13. | МБОУ «СОШ № 4» Вишневский филиал с.Прохоры капитальный ремонт спортивного зала | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 900 000,00 |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  | 2 100 000,00 |  |
| 5.1.14. | МБОУ «СОШ № 7» с.Чкаловское Александровский филиал Капитальный ремонт оконных блоков | местный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 3 300 000,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 02501S2340 | 612 |  |  |  |  | 7 700 000,00 |
| 5.2. | МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Горный» (строительство быстровозводимых конструкций) | местный бюджет | 984 | 0709 | 02501L4940 | 612 | 697 252,00 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 984 | 0709 | 02501L4940 | 612 | 69 027 901,23 |  |  |  |  |
| 5.3. | Капитальный ремонт пищеблока и столовой | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 8 500 000,00 |
| 5.3.1. | СОШ № 5 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| 5.3.2. | СОШ №15 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 5.3.3. | ЦО "Содружество", ул. Дербенёва, 25 а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| 5.3.4. | ЦО "Содружество", ул.Герцена, 2 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
| 5.3.5. | ЦО Интеллект, ул. Советская, 108/1 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| 5.3.6. | ЦО "Притяжение", ул. Краснознамённая, 38 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 1 500 000,00 |
| 5.3.7. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 47 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 5.3. | Капитальный ремонт зданий по программе МШСО (софинансирование 0,8%): | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 560,00 | 180 130,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 279 140,00 | 22 336 410,00 |
| 5.3.1. | ЦО "Интеллект", ул. Советская, 108/1 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 |  |  |  |  | 180 130,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 |  |  |  |  | 22 336 410,00 |
| 5.3.2. | СОШ №15, ул. Красногвардейская, 104/6- кровля и окна | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 |  |  |  | 376 560,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 |  |  |  | 37 279 140,00 |  |
| 5.4. | Капитальный ремонт зданий по программе МДО (софинансирование 1%): | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 | 0,00 | 403 666,00 | 0,00 | 223 640,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 | 0,00 | 39 962 886,60 | 0,00 | 27 730 880,00 | 0,00 |
| 5.4.1. | СОШ № 1, ул. Ленинская, 7 | местный бюджет | 984 | 0701 | 025Я153150 | 612 |  | 403 666,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 984 | 0701 | 025Я153150 | 612 |  | 39 962 886,60 |  |  |  |
| 5.4.2. | СОШ №1, ул. Советская, 18 | местный бюджет | 984 | 0701 | 025Я153150 | 612 |  |  |  | 223 640,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 984 | 0701 | 025Я153150 | 612 |  |  |  | 27 730 880,00 |  |
| 5.5. | Осуществление надзора за качеством выполнения ремонтных работ (2,14% от стоимости работ без НДС): | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 860,00 | 481 850,00 |
| 5.5.1. | МБДОУ ЦРР-дет.сад №1 "Ромашка" Капитальный ремонт оконных блоков | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 47 080,00 |  |
| 5.5.2. | СОШ №1, ул. Советская, 64а - кровля и окна | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 543 150,00 |  |
| 5.5.3. | СОШ №15, ул. Красногвардейская, 104/6- кровля и окна | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 671 530,00 |  |
| 5.5.4. | ЦО "Содружество" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 376 330,00 |  |  |  |  |
| 5.5.5. | СОШ №15 (ДОУ №4) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  |  |
| 5.5.7. | СОШ № 1 (ДОУ № 3) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 481 100,00 |  |
| 5.5.8. | ЦО "Интеллект" , ул. Ленинская, 47 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 373 470,00 |  |  |  | 481 850,00 |
| 5.5.17. | МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Горный» (строительство быстровозводимых конструкций) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 600 200,00 |  |  |  |  |
| 5.6. | Капитальный ремонт кровли: | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 5.6.1. | ЦО "Притяжение", ул. Краснознамённая, 38 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 1 000 000,00 |  |
| 5.6.2. | ЦО "Интеллект", ул. Ленинская, 34 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 3 000 000,00 |  |
| 5.7. | Проект "Молодежный бюджет" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250220400 | 612 | 45 454,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 0250220400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1. | СОШ №1, ул. Ленинская, 64а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250220430 | 612 | 15 151,52 |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 0250220430 | 612 |  |  |  |  |  |
| 5.7.3. | ЦО "Содружество", ул. Дербенева, 25а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250220440 | 612 | 15 151,52 |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 0250220440 | 612 |  |  |  |  |  |
| 5.7.6. | МБОУ СОШ № 2, с. Буссевка | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250220450 | 612 | 15 151,52 |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 984 | 0702 | 0250220450 | 612 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Разработка ПСД, экспертиза ПСД | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 5.8.1. | ЦОП ул. Краснознаменная, 38 капитальный ремонт кровли | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 100 000,00 |  |
| 5.8.2. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 34, капитальный ремонт кровли | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 5.9. | Капитальный ремонт санузла | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 700 000,00 |
| 5.9.1. | СОШ №5 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 1 200 000,00 |  |
| 5.9.2. | ЦО "Притяжение" ул. Красногвардейская, 73 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 1 200 000,00 |
| 5.9.3. | СОШ №1, ул. Советская, 64а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 5.9.4. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 47 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 1 500 000,00 |  |
| 5.9.5. | ЦО "Притяжение" ул. Краснознамённая, 38 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 1 500 000,00 |
| 5.10. | Приобретение технологического оборудования для пищеблоков | местный бюджет | 984 | 0701 | 0250120410 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 5.10.1. | Дошкольные образовательные организации (район) | местный бюджет | 984 | 0701 | 0250120410 | 612 |  |  |  | 740 000,00 |  |
| 5.10.2. | Общеобразовательные организации(город) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5.10.3. | Общеобразовательные организации (район) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.11. | Установка автономных электрогенераторов в пунктах проведения ЕГЭ | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 | 500 000,00 | 500 000,00 | 907 871,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 5.11.1. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 47 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 | 500 000,00 | 500 000,00 | 907 871,00 |  |  |
| 5.11.2. | МБОУ СОШ №5 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 |  |  |  | 1 850 000,00 |  |
| 5.11.3. | МБОУ СОШ № 1 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 |  |  |  |  | 1 850 000,00 |
| 5.11.4. | МБОУ ЦО "Притяжение" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 |  |  |  | 1 900 000,00 |  |
| 5.11.5. | МБОУ ЦО "Содружество", ул. Дербенёва, 25а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120410 | 612 |  |  |  |  | 1 900 000,00 |
| 5.12. | Капитальный ремонт оконных блоков | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 5.12.1. | МБОУ ЦО "Интеллект", ул. Ленинская, 34 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 3 000 000,00 |  |
| 5.12.2. | МБОУ ЦО "Интеллект", ул. Парковая, 45 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 5 000 000,00 |
| 5.12.3. | МБОУ ЦО "Интеллект", ул. Парковая, 53 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 5 000 000,00 |  |
| 5.12.4. | МБОУ ЦО "Притяжение", ул. Краснознамённая, 38 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 5 000 000,00 |
| 5.12.5. | МБОУ ЦО "Притяжение", ул. Красногвардейская,73/1 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 5 000 000,00 |  |
| 5.12.6. | МБОУ ЦО "Притяжение", ул. Краснознаменная, 29 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 5.12.7. | МБОУ ЦО "Содружество", ул. Дербенёва, 25а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 4 000 000,00 |  |
| 5.12.8. | МБОУ ДДТ | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 5.13. | Изготовление технических паспортов зданий (учрежденияСпасского района) | местный бюджет | 984 | 0701 | 0250100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |  |
| 5.13.2. | Дошкольные образовательные организации (район) | местный бюджет | 984 | 0701 | 0250100000 | 612 |  |  |  | 45 000,00 |  |
| 5.13.1. | Общеобразовательные организации (район) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250100000 | 612 |  |  |  | 315 000,00 |  |
| 5.14. | Ремонт дорожек, установка новых навесов | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 5.14.1. | СОШ №1, ул. Ленинская, 7 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| 5.14.2. | СОШ №1 ул. Советская, 18 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 5.14.3. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 34 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| 5.14.4. | СОШ №15 ул. Красногвардейская, 87/3а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 5.15. | Капитальный ремонт помещений МБУ ДО "Созвездие" | местный бюджет | 984 | 0703 | 0250120400 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 5.15.1 | Центр автомоделирования | местный бюджет | 984 | 0703 | 0250120400 | 612 |  |  |  | 500 000,00 |  |
| 5.15.2. | Центр профориентации | местный бюджет | 984 | 0703 | 0250120400 | 612 |  |  |  |  | 500 000,00 |
| 5.16. | Приобретение мебели для укомплектования новых корпусов в ДОЛ "Горный" | местный бюджет | 984 | 0709 | 0250120410 | 612 | 2 521 198,00 |  |  |  |  |
| 5.17. | Приобретение мягкого инвентаря и пошив постельного белья в новые корпуса ДОЛ "Горный" | местный бюджет | 984 | 0709 | 0250120420 | 612 | 818 550,00 |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального округа Спасск-Дальний" на 2026-2030 годы | местный бюджет | 984 | 0700 | 0260000000 | 000 | 4 194 259,57 | 18 980 584,97 | 19 154 785,71 | 25 123,37 | 21 042,38 |
| 6.1. | Техническое обслуживание АПС, в т.ч.: | местный бюджет | 984 | 0700 | 0260100000 | 611 | 2 257 299,57 | 2 257 294,97 | 2 257 295,71 | 2 131 050,57 | 2 281 450,57 |
| 6.1.1. | Дошкольные образовательные организации | местный бюджет | 984 | 0701 | 0260100000 | 611 | 142 260,00 | 142 260,00 | 142 260,00 | 16 020,00 | 166 420,00 |
| 6.1.2. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 611 | 2 012 409,57 | 2 012 404,97 | 2 012 405,71 | 2 012 400,57 | 2 012 400,57 |
| 6.1.3. | Организации дополнительного образования | местный бюджет | 984 | 0703 | 0260100000 | 611 | 102 630,00 | 102 630,00 | 102 630,00 | 102 630,00 | 102 630,00 |
| 6.2. | Обслуживание ФЭС | местный бюджет | 984 | 0701 | 0260100000 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 320,00 | 192 720,00 |
| 6.2.1. | Дошкольные образовательные организации | местный бюджет | 984 | 0701 | 0260100000 | 611 |  |  |  | 131 970,00 | 137 240,00 |
| 6.2.2. | МБОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 611 |  |  |  | 53 350,00 | 55 480,00 |
| 6.3. | Замена первичных средств пожаротушения: | местный бюджет | 984 | 0700 | 0260100000 | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.3.1. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 611 |  |  |  | 460,00 |  |
| 6.3.2. | Организации дополнительного образования | местный бюджет | 984 | 0703 | 0260100000 | 611 |  |  |  | 40,00 |  |
| 6.4. | Обучение руководителей по пожарной безопасности | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 48 000,00 |  |  |  |  |
| 6.5. | Приобретение и установка устройств для самозакрывания дверей: | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.1. | МБОУ СОШ №1 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 6.5.2. | МБОУ СОШ № 15 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 30 000,00 |  |  |  |  |
| 6.5.3. | МБОУ ЦО "Содружество" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 30 000,00 |  |  |  |  |
| 6.5.4. | МБОУ ЦО "Притяжение" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 6.5.5. | МБОУ ЦО "Интеллект" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 60 000,00 |  |  |  |  |
| 6.6. | Разделение частей здания разных классов функциональной пожарной опасности (противопожарные двери): | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 |
| 6.6.1. | Общеобразовательные организации (город) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 2 800 000,00 |  |
| 6.6.2. | Общеобразовательные организации (район) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 1 140 000,00 |  |
| 6.7. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций, в т.ч.: | местный бюджет | 984 | 0700 | 0260100000 | 612 | 755 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7.4. | д/с " Рябинка" | местный бюджет | 984 | 0701 | 0260100000 | 612 | 92 480,00 |  |  |  |  |
| 6.7.1. | МБОУ СОШ № 5 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 200 000,00 |  |  |  |  |
| 6.7.2. | МБОУ СОШ № 4 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 207 900,00 |  |  |  |  |
| 6.7.3. | МБОУ СОШ № 8 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 255 020,00 |  |  |  |  |
| 6.7.5. | Контроль качества огнезащитной обработки чердачных помещений | местный бюджет | 984 | 0700 | 0260100000 | 612 | 106 487,00 | 0,00 | 0,00 | 164 720,00 | 171 300,00 |
| 6.7.8. | Дошкольные образовательные организации (район) | местный бюджет | 984 | 0701 | 0260100000 | 612 | 9 980,00 |  |  | 11 230,00 | 11 680,00 |
| 6.7.9. | Общеобразовательные организации (район) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 89 847,00 |  |  | 146 000,00 | 151 840,00 |
| 6.7.10. | УДО (район) | местный бюджет | 984 | 0703 | 0260100000 | 612 | 6 660,00 |  |  | 7 490,00 | 7 780,00 |
| 6.8. | Устройство эвакуационного освещения: | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8.1. | СОШ №1 ул. Советская, 18 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 50 000,00 |  |  |  |  |
| 6.8.2. | ЦО Содружество, ул. Дербенева, 17а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 50 000,00 |  |  |  |  |
| 6.9. | Замена клапанов пожарных кранов | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9.1. | ЦО "Притяжение", ул. Краснознаменная, 29 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 50 000,00 |  |  |  |  |
| 6.10. | Разработка ПСД на модернизацию АПС в связи с окончанием срока службы | местный бюджет | 984 | 0700 | 0260120500 | 612 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 900 000,00 |
| 6.10.2. | СОШ №1 ул. Советская, 64 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 | 150 000,00 |  |  |  |  |
| 6.10.7. | ЦО "Содружество" ул. Дербенева, 17а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 6.10.8. | ЦО "Содружество" ул. Цементная, 26 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 6.10.9. | ЦО "Содружество" ул. Маяковского, 9а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 6.10.14. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 34 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 6.10.15. | ЦО "Интеллект" пер. Крестьянский, 5 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 6.10.16. | ЦО "Интеллект" ул. Парковая, 45 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 6.10.17. | ЦО "Интеллект" ул. Парковая, 53 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 6.10.18. | МБОУ СОШ № 7 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |
| 6.10.19. | МБОУ "НШ-ДС №24" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 | 150 000,00 |  |  |  |  |
| 6.10.20. | МБОУ ООШ № 19 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 6.10.21. | МБУ ДО "Созвездие" | местный бюджет | 984 | 0703 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 6.10.22. | МБУ ДО ДДТ | местный бюджет | 984 | 0703 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 6.11. | Модернизация АПС в связи с окончанием срока службы | местный бюджет | 984 | 0700 | 0260120500 | 612 |  | 16 723 290,00 | 16 897 490,00 | 11 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 6.11.1. | СОШ №1 ул. Советская, 64 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 3 150 000,00 |  |  |  |
| 6.11.2. | СОШ № 1, ул. Советская, 18 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 500 000,00 |  |  |  |
| 6.11.3. | СОШ №1 ул. Парфёнова, 18 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 2 000 000,00 |  |  |  |
| 6.11.4. | СОШ №15 ул. Красногвардейская, 104/6 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 3 000 000,00 |  |  |  |
| 6.11.5. | СОШ №15 ул. Красногвардейская, 87/3а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 2 206 220,00 |  |  |  |
| 6.11.6. | СОШ №15 ул. Красногвардейская, 112/3 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
| 6.11.7. | ЦО "Содружество" ул. Дербенева, 25а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  | 3 000 000,00 |  |  |
| 6.11.7. | ЦО "Содружество" ул. Дербенева, 17а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 2 000 000,00 |
| 6.11.8. | ЦО "Содружество" ул. Цементная, 26 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
| 6.11.9. | ЦО "Содружество" ул. Маяковского, 9а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 1 500 000,00 |  |
| 6.11.11. | ЦО "Притяжение" ул. Красногвардейская, 73/1 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  | 2 500 000,00 |  |  |
| 6.11.12. | ЦО "Притяжение" ул. Краснознаменная, 29 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  | 2 500 000,00 |  |  |
| 6.11.13. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 47 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  | 3 500 000,00 |  |  |
| 6.11.14. | ЦО "Интеллект" ул. Советская 108/1 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 1 267 070,00 |  |  |  |
| 6.11.15. | ЦО "Интеллект" пер. Крестьянский, 5 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 1 500 000,00 |
| 6.11.16. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 34 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 1 500 000,00 |  |
| 6.11.17. | ЦО "Интеллект" ул. Парковая, 45 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 2 500 000,00 |
| 6.11.18. | ЦО "Интеллект" ул. Парковая, 53 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 3 500 000,00 |  |
| 6.11.19. | МБОУ "СОШ №7" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 2 750 000,00 |  | 3 000 000,00 |  |
| 6.11.20. | МБОУ "НШ-ДС №24" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  | 1 850 000,00 |  |  |  |
| 6.11.21. | МБОУ ООШ № 19 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260120500 | 612 |  |  | 1 397 490,00 |  | 1 500 000,00 |
| 6.11.22. | МБУ ДО "Созвездие" | местный бюджет | 984 | 0703 | 0260120500 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| 6.11.23. | МБУ ДО ДДТ | местный бюджет | 984 | 0703 | 0260120500 | 612 |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
| 6.12. | Проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных лестниц | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12.1. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 150 000,00 |  |  |  |  |
| 6.13. | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 6.13.1. | СОШ №1 ул. Парфенова, 18 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 6.13.2. | СОШ № 1, ул. Советская, 64 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 6.13.3. | ЦО "Содружество" ул. Дербенева, 17а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 6.13.4. | ЦО "Интеллект" ул. Ленинская, 34 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 6.13.5. | ЦО "Интеллект" ул. Парковая, 53 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 6.13. | Замена электропроводки на чердаке | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6.13.1. | СОШ №1 ул. Советская, 64 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 6.14. | Перекатка пожарных рукавов | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 77 073,00 | 0,00 | 0,00 | 86 690,00 | 90 150,00 |
| 6.14.1. | Дошкольные образовательные организации | местный бюджет | 984 | 0701 | 0260100000 | 612 | 44 620,00 |  |  | 50 190,00 | 52 190,00 |
| 6.14.2. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 32 453,00 |  |  | 36 500,00 | 37 960,00 |
| 6.15. | Оборудование чердачных выходов противопожарными люками | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 6.15.1. | СОШ №1 ул. Советская, 64 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 6.15.2. | ЦО "Содружество" ул. Дербенева, 25а | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 6.15.3. | ЦО "Притяжение" ул. Красногвардейская, 73 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 6.15.4. | ЦО "Притяжение", ул. Краснознаменная, 38 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0260100000 | 612 |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 7. | Подпрограмма "Антитеррор" на 2026-2030 годы |  | 984 | 0700 | 0270100000 | 000 | 11 744 911,00 | 8 825 297,96 | 9 305 711,00 | 27 323 599,36 | 18 707 869,36 |
| 7.1. | Услуги экстренного вызова наряда полиции отдела вневедомственной охраны, в т.ч.: | местный бюджет | 984 | 0700 | 0270120600 | 611 | 900 367,97 | 900 367,33 | 900 367,33 | 907 717,33 | 910 357,33 |
| 7.1.1. | Дошкольные образовательные организации | местный бюджет | 984 | 0701 | 0270120600 | 611 | 58 840,00 | 58 840,00 | 58 840,00 | 66 190,00 | 68 830,00 |
| 7.1.2. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 769 835,54 | 769 834,90 | 769 834,90 | 769 834,90 | 769 834,90 |
| 7.1.3. | Организации дополнительного образования | местный бюджет | 984 | 0703 | 0270120600 | 611 | 71 692,43 | 71 692,43 | 71 692,43 | 71 692,43 | 71 692,43 |
| 7.2. | Услуги охраны объектов отделом вневедомственной охраны | местный бюджет | 984 | 0700 | 0270120600 | 611 | 114 708,42 | 114 708,42 | 114 708,42 | 114 708,42 | 114 708,42 |
| 7.2.1. | МКУ "ЦФХи МО" | местный бюджет | 984 | 0709 | 0270120600 | 244 | 114 708,42 | 114 708,42 | 114 708,42 | 114 708,42 | 114 708,42 |
| 7.3. | Мониторинг школьных автобусов | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 174 720,00 | 174 720,00 | 174 720,00 | 174 720,00 | 174 720,00 |
| 7.3.1. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 174 720,00 | 174 720,00 | 174 720,00 | 174 720,00 | 174 720,00 |
| 7.4. | Реагирование на тревожные сообщения (автобус) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 |
| 7.4.1. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 |
| 7.5. | Техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации, в т.ч.: | местный бюджет | 984 | 0700 | 0270120600 | 611 | 479 706,61 | 479 705,61 | 479 705,61 | 479 705,61 | 479 705,61 |
| 7.5.1. | Дошкольные образовательные организации | местный бюджет | 984 | 0701 | 0270120600 | 611 | 36 590,00 | 36 590,00 | 36 590,00 | 36 590,00 | 36 590,00 |
| 7.5.2. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 336 236,46 | 336 236,46 | 336 236,46 | 336 236,46 | 336 236,46 |
| 7.5.3. | Организации дополнительного образования | местный бюджет | 984 | 0703 | 0270120600 | 611 | 27 027,57 | 27 027,57 | 27 027,57 | 27 027,57 | 27 027,57 |
| 7.5.4. | МКУ "ЦФХ и МО" | местный бюджет | 984 | 0709 | 0270120600 | 611 | 79 852,58 | 79 851,58 | 79 851,58 | 79 851,58 | 79 851,58 |
| 7.6. | Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций в т.ч.: | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 9 439 200,00 | 6 519 588,60 | 7 000 001,64 | 12 040 540,00 | 12 522 170,00 |
| 7.6.1. | Общеобразовательные организации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 611 | 9 439 200,00 | 6 519 588,60 | 7 000 001,64 | 12 040 540,00 | 12 522 170,00 |
| 7.7. | Устройство (реконструкция) ограждений | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 4 000 000,00 |
| 7.7.5. | ЦО Интеллект ул. Советская 108/1, Ленинская, 47 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 7.7.6. | МБОУ "СОШ №2" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 600 000,00 |  |
| 7.7.7. | МБОУ "СОШ №4" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 7.7.8. | МБОУ "СОШ №7" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 3 000 000,00 |  |
| 7.7.9. | МБОУ "СОШ №8" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 4 950 000,00 |  |
| 7.7.10. | МБОУ "СОШ № 9" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 1 600 000,00 |  |
| 7.7.12. | МБОУ "НШ-ДС №24" | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 300 000,00 |  |
| 7.8. | Установка охранной сигнализации | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8.1. | СОШ (запасные выходы, кабинет директора) | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |  |  |
| 7.9. | Трехуровневая система безопасности | местный бюджет | 984 | 0700 | 0270120600 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 7.9.5. | ЦО "Содружество" ул. Герцена, 2 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  |  | 500 000,00 |
| 7.9.6. | ЦО "Притяжение" ул. Красногвардейская, 73 | местный бюджет | 984 | 0702 | 0270120600 | 612 |  |  |  | 1 000 000,00 |  |
| 8. | Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний" | ИТОГО |  |  |  |  | 47 389 112,09 | 43 626 921,06 | 28 660 907,00 | 28 400 661,08 | 28 578 642,40 |
|  |  | региональный бюдже |  |  |  |  | 39 682 365,39 | 38 461 949,61 | 23 331 381,81 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 7 706 746,70 | 5 164 971,45 | 5 329 525,19 | 8 200 661,08 | 8 378 642,40 |
| 8.1. | Трудоустройство несовершеннолетних на условиях временной занятости | местный бюджет | 984 | 0709 | 02802S4050 | 611 | 2 700 000,00 |  |  | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
|  |  | региональный бюдже | 984 | 0709 | 02802S4050 | 611 | 2 700 000,00 |  |  | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 8.2. | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей в профильных лагерях | местный бюджет | 984 | 0709 | 0280220700 | 611 | 1 051 128,00 | 1 051 128,00 | 1 051 128,00 | 1 051 128,00 | 1 051 128,00 |
| 8.3. | Приобретение набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием | региональный бюдже | 984 | 0709 | 0280193080 | 611 | 34 482 365,39 | 35 961 949,61 | 20 831 381,81 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 8.4. | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | региональный бюдже | 984 | 0709 | 0280193080 | 321 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 8.5. | Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО ДОЛ "Горный" | местный бюджет | 984 | 0709 | 0280140400 | 611 | 3 955 618,70 | 4 113 843,45 | 4 278 397,19 | 4 449 533,08 | 4 627 514,40 |
| 9 | Подпрограмма "Обеспечение функций управления реализацией муниципальной программы" | местный бюджет | 985 | 0709 | 0290100000 | 000 | 13 784 966,72 | 14 336 365,39 | 14 909 820,01 | 15 506 210,00 | 16 126 460,00 |
| 9.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках образовательной программы | местный бюджет | 985 | 0709 | 0290100000 | 000 | 13 784 966,72 | 14 336 365,39 | 14 909 820,01 | 15 506 210,00 | 16 126 460,00 |